LA GESTION DE PROJET

# LA PROBLEMATIQUE

Lors de ce Stage deValorisation Industrielle qui s'est déroulée au DIAM, nous devions apporter une contribution à un projet sur lequel travaillait déjà l'équipe de Monsieur N.GIAMBIASI.

Ce projet a pour objectif de réaliser un système d'aide au diagnostic. Ce système est dédié au projet SACHEM de la SOLAC.

L'objectif que nous nous étions fixé pour ce SVI était de réaliser l'application qui prend en entrée la description d'un graphe d'événement (édité sous un éditeur graphique) sous sa forme de fichier texte, interprète l'information contenu dans ce dernier, puis génère automatiquement le graphe DEVS correspondant.

Nous nous étions aussi fixés d'autres objectifs relatifs à l'application au début du SVI, de sorte que cette application soit aussi souple et efficace que possible.

Ces objectifs supplémentaires étaient :

- La protection des données : en effet, pour assurer qu'il ne peut y avoir de "fausse manipulations" des données qui sont traités par l'application, et contrôler toutes les modifications qui sont apportés aux données qui transitent l'application, il est préférable de protéger les données, et de contrôler leur accès.

- La réutilisabilité : en un premier lieu, en ayant une approche modulaire, et en délimitant les parties de l'application, en un second lieu, en encapsulant des méthodes aux données de base, et en se fixant comme objectif d'avoir un développement commenté, nous rendons notre application accessible, et facilement modifiable, pour d'éventuelles maintenances, modifications ou applications à d'autres fins.

- La généralité : l'application étant appelée à faire partie d'un processus automatique de simulation de modèles présentés sous forme de graphes d'état. De ce fait, nous ne savons pas l'ordre de grandeur des modèles à traiter, ni de leur complexité. C'est pourquoi, en se fixant dès le début l'objectif de généralité, ce qui nous impose de développer en dynamique, notre application aura besoin d'une intervention minimale de l'utilisateur au niveau du code au cours de son utilisation.

# Moyens et ressources disponibles

Ce SVI s'est déroulé sur une durée d'environ 20 semaines.

Ce dernier a été réalisé au DIAM, dans le cadre d'un stage de recherche (de DEA) et de valorisation industrielle. De ce fait, les ressources en temps ont été partagés entre le travail sur le SVI et le travail requis pour le DEA.

L'application à réaliser a été le fruit de la collaboration avec M Luc Mercury, étudiant en thèse au DIAM, faisant partie de l'équipe de Monsieur N.GIAMBIASI.

Les ressources matérielles utilisées pour la réalisation de l'application sont :

- Un ordinateur de type PC, sur lequel était installé le logiciel BORLAND C++ (version 5.00 en un premier lieu, puis la version 5.02),

- Une application EDCAUSAL, qui est un éditeur graphique de graphes d'événements,

- L'accès à un Centre de   Recherche Et de Documentation.

# Répartition du travail

Cette application a été réalisée en collaboration avec M Luc Mercury, du DIAM, qui dans le cadre de sa thèse sur l'opérationalisation de connaissances d'experts, travaillait déjà sur la traduction de graphes d'événement en graphe DEVS. Au début de ce SVI, ce dernier disposait déjà d'un algorithme qui traduisait une liste de bornes (qui est une transformation du graphe d'événement) en graphe DEVS.

Il a été convenu au début du SVI que ce dernier conserverait la responsabilité du codage de son algorithme.

graph.txt

Text-out.txt

Produire une liste de bornes

Générer le graphe DEVS à partir de la liste de bornes

Liste de bornes

Nous avons donc une division du travail par module de l'application, comme le montre le diagramme ci-dessus.

# Plannings

Pour effectuer un planning prévisionnel, une décomposition du SVI en sous-tâches a été nécessaire :

- Recherche bibliographique

- Prise en main du logiciel BORLAND C++5.00

- Rédaction

- Spécification

- Conception générale

- Conception détaillée

- Codage et test unitaire de l'objet BORNE

- Codage et test unitaire de l'objet liste_des_BORNES

- Codage et test unitaire de l'objet NŒUD

- Intégration

- Validation

Les durées prévisionnels, ainsi que les durées effectives de chacune de ces taches sont reportés sur le GANTT{cf annexe}.

# Conclusion

Les prévisions qu'avaient été effectués pour la réalisation du planning prévisionnel ont été globalement respectés.

Seule la recherche bibliographique a durée un temps nettement different de ce qui avait été plannifiée. Cela est du au fait que la recherche bibliographique est une tâche continuelle, et de plus, les recherches concernaient souvent aussi bien le SVI que le DEA.

Les gains :

Nous notons de faibles gains pour la conception générale et le codage et test de l'objet LISTE_DES_BORNES, qui avaient été sur-estimées.

Les pertes :

Des retards sur le planning prévisionnel ont été dans un premier temps constaté du fait qu'il fallait une deuxième période de remise à niveau en C++ lors du début du codage : cette phase n'avait pas été prévue. Néanmoins, elle s'est déroulée en parallèle avec le codage.

Dans un deuxième temps, nous avons constaté une attente plus qu'un retard. C'était avant la phase d'intégraton de la partie de Monsieur L.Mercury, cette dernière n'étant pas tout à fait au point. Cette période a été utilisée pour seconder Monsieur Mercury dans le déboggage.

Ce planning nous aura quand même permis de jallonner notre cycle de developpement, et de nous reperer dans l'avancement de notre travail. Il constutue un outil précieux pour le suivi du projet.